## Sheet1
评教系统项目分工周报
需求说明&问题描述 |  |  |  |  | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周
全员参与
数据库设计 | 数据库分析 |  |  |  | 80% | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
| 设计Excel文件 |  |  |  | 80% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
| 数据库ER图 |  |  |  | 80% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：陈彦磊
公共部分 | 分页控制 |  | 分页类 |  | 90% | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | 分页界面搭建 |  |  | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | 分页页码控制 |  |  | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
| 公用接口，抽象类 |  | Dao层公用接口 |  | 90% | 95% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | Impl层公用抽象类 |  | 50% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | service层公用接口 |  | 50% | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | action公用抽象类 |  | 50% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
| 公用方法类 |  | excel导入导出公用界面 |  |  | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | Excel导入导出公用类 |  | 20% | 50% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | 时间类型转换公用类 |  |  |  | 80% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  | 字符串操作公用类 |  | 50% | 50% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
总负责人：韩笑
基础信息管理 | 负责人：陈彦磊
| 权限管理 | 添加权限 |  | 单条数据录入 | 90% | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | Excel导入批量添加 |  | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改权限 |  | 修改权限信息 |  | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 修改权限角色关系 | 90% | 95% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除权限 |  | 删除权限信息 | 50% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 权限-角色关系 | 50% | 90% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 权限信息查看 |  | 权限-角色关系查看 | 50% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 角色分类查看角色 |  | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 权限角色关系导出Excel文件 |  |  | 20% | 50% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
[5 empty] | 50% | 80% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：邢燕蕊
| 学生管理 | 添加学生 |  | 单条数据录入 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | Excel导入批量添加 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改学生信息 |  | 修改基本信息 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 初始化密码 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除学生信息 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 批量删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看学生信息 |  | 多条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 详细信息查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
数据导出Excel文件
负责人：韩笑
| 教师管理 | 添加教师 |  | 单条数据录入 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | Excel导入批量添加 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改教师信息 |  | 修改基本信息 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 初始化密码 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除教师信息 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 批量删除 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看教师信息 |  | 多条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 详细信息查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 数据导出Excel文件 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：耿佳康
| 班级管理 | 添加班级 |  | 单条数据录入 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
Excel导入批量添加
|  | 修改班级信息 |  |  | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除班级信息 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
批量删除
|  | 查看班级信息 |  | 多条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 详细信息查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
数据导出Excel文件
[7 empty] | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：张鼎瑜
| 院系管理 | 添加院系 |  | 单条数据录入 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | Excel导入批量添加 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改院系信息 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除院系信息 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
批量删除
|  | 查看院系信息 |  | 多条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 详细信息查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 数据导出Excel文件 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：任少华
| 专业管理 | 添加专业 |  | 单条数据录入 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | Excel导入批量添加 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改专业信息 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除专业 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 批量删除 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看专业 |  | 多条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 详细信息查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 数据导出Excel文件 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
总负责人：陈彦磊
测试题管理 | 负责人：陈彦磊
| 试题管理 | 试题添加 |  | 单条试题添加 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | Excel导入批量添加 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改试题信息 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除试题信息 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 批量删除 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看试题信息 |  | 多条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 详细信息查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 数据导出Excel文件 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
[8 empty] | 100% | 100%（测试完善）
| 试题选项管理 | 添加试题选项 |  | 单条数据录入 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | Excel导入批量添加 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改试题选项信息 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
[7 empty] | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除试题选项信息 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 批量删除 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看试题选项信息 |  | 多条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 详细信息查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：韩笑
| 试卷管理 | 组装试卷 |  | 随机抽题组装 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 管理员指派组装 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改试卷 |  | 试卷试题管理 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 试卷分值管理 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除试卷 |  | 单条数据删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 批量删除 |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看试卷 |  | 试卷列表查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 试卷详情查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：陈彦磊
| 测评管理 | 测评分析统计
[7 empty] | 95% | 100% | 100%（测试完善）
测评档案
[7 empty] | 95% | 100% | 100%（测试完善）
总负责人：陈彦磊
系统管理 | 负责人：邢燕蕊
| 角色管理 | 添加角色 |  |  | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改角色 |  |  | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除角色 |  |  | 20% | 85% | 95%
[8 empty] | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看角色 |  |  | 20% | 85% | 95%
[8 empty] | 100% | 100%（测试完善）
负责人：耿佳康
| 个人信息管理 | 用户登录 |  |  | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改个人信息 |  |  | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看个人信息 |  |  | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 修改密码 |  |  | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
负责人：任少华
| 日志管理 | 查看登录日志 |  | 条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除登录日志 |  | 单个删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  |  |  | 批量删除 |  |  |  | 100% | 100%（测试完善）
|  | 查看操作日志 |  | 条件分页查看 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
|  | 删除操作日志 |  | 单个删除 | 20% | 85% | 95% | 100% | 100%（测试完善）
批量删除
负责人：耿佳康
| 数据备份恢复 | 备份数据 |  |  |  |  | 95% | 100% | 100%（测试完善）
恢复数据
[7 empty] | 95% | 100% | 100%（测试完善）